ผลการพัฒนางานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

( Continuous Quality Improvement : CQI )

1. ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา :

พัฒนาระบบการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม

2. คำสำคัญ :

พัฒนาระบบ , ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการ , เด็กปฐมวัย

3.สรุปผลงานโดยย่อ :

จากการทบทวนสถานการณ์พัฒนาการเด็กในประเทศไทย พบว่า ระดับพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี ในปี 2557 ,2558 และ ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 67.30,72.50 และ 71.25 ซึ่งยังคงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าได้รับการติดตามเพียง ร้อยละ 38 (ข้อมูลจากการรณรงค์ 4-8 กรกฎาคม 2559 ) และมีระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 เฉลี่ย 96.23 (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ,2559) ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์ และพัฒนาการไม่สมวัย สำหรับสถานการณ์เด็ก 0 -5 ปี ในเขตโรงพยาบาลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จากฐานข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 พบว่าเด็ก 0 – 5 ปีพัฒนาการเด็กมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก คิดเป็นร้อยละ 85.79,87.30 และ 82.25 ตามลำดับ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเกินเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้คือเด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ดังนั้น กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลเรณูนครได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ผู้ปกครองเด็ก0-5 ปีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการประเมินและการส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ได้รับความรู้และทักษะในการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่อยู่ในความดูแลที่ถูกต้อง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

แบ่งเป็น 4 ระยะดังนี้ คือ ระยะที่ (1) การศึกษาสถานการณ์เด็กปฐมวัยของพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลเรณูนคร ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  พบว่า พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็ก ขาดความรู้และทักษะในการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในภาวะที่โครงสร้างสังคมเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กน้อยลง ระบบบริการไม่สามารถติดตามเยี่ยมและให้การปรึกษาในช่วงที่มีปัญหาได้อย่างทั่วถึง และยังไม่มีการจัดตั้งเครือข่ายในชุมชนเพื่อการสนับสนุนงานด้านอนามัยแม่และเด็กอย่างครอบคลุม; ระยะที่ (2) ได้นำเสนอข้อมูลและสถานการณ์ปัญหาในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในชุมชนและร่วมกันปรึกษาหาแนวทางการแก้ไข และวางแผนพัฒนาทักษะพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย; ระยะที่ (3) เป็นการปฏิบัติการพัฒนาตามแผนที่วางไว้ร่วมกับครอบครัวและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในชุมชนตามประเด็น ดังนี้ คือ (3.1)พัฒนาความรู้และทักษะในการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูและแกนนำชุมชน (3.2 )พัฒนาแนวทางการให้บริการ ของ “คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ”  โดยเน้นที่การจัดระบบบริการ ประสานงานรับส่งต่อการดูแลจากครอบครัวและเครือข่ายชุมชนในกรณีที่คัดกรองและพบปัญหาพัฒนาการล่าช้าให้มีการแก้ไขโดยเร็ว  และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสำหรับพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเพื่อส่งเสริมทักษะในการดูแลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการที่ดี และป้องกันการเกิดพัฒนาการล่าช้าโดยเปิดโอกาสให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม ; ระยะที่ (4) การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน พบว่า พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติในการเลี้ยงดู การประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างครบรอบด้าน เกิดกลุ่มแพงลูกแพงหลานที่ดูแลกันในชุมชนกลุ่มแกนนำมีกลุ่มติดตามเยี่ยมบ้านเรื่องการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและสถานบริการมีการจัดตั้งคลินิกสำหรับประเมินและกระตุ้นพัฒนาการขึ้นและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีแนวทางการให้บริการคลินิกเด็กดีคุณภาพที่เน้นเรื่องการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อป้องกันเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าและแก้ไขได้เร็วโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม

4.ชื่อและที่อยู่องค์กร : กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

5.สมาชิกทีม : ๑. นางกรรเจียก  หาญวงศ์

๒. นางหลีวัน  แก้วมณีชัย

๓. นางวาณี  จันทร์สด

๔. นางณัชปภา  กวานเหียน

5. นายปกรณ์  จันทร์สด

6.วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม

7.เป้าหมาย :

1. ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

2. ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 0-5 ปี ร้อยละ 90

3. ร้อยละเด็ก 0-5 ปี ที่คัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15

4. ร้อยละเด็ก 0-5 ปี สงสัยล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ ร้อยละ 100

การพัฒนารอบที่ 1 ปี 2561

8. ปัญหาและสาเหตุ :

จากการทบทวนสถานการณ์พัฒนาการเด็กในประเทศไทย พบว่า ระดับพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี ในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ  71.25 ซึ่งยังคงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าได้รับการติดตามเพียง ร้อยละ 38 (ข้อมูลจากการรณรงค์ 4-8 กรกฎาคม 2559 ) และมีระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 เฉลี่ย 96.23 (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ,2559) ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์ และพัฒนาการไม่สมวัย สำหรับสถานการณ์เด็ก 0 -5 ปี ในเขตโรงพยาบาลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จากฐานข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 พบว่าเด็ก 0 – 5 ปีพัฒนาการเด็กมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก คิดเป็นร้อยละ 85.79,87.30 และ 82.25 ตามลำดับ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเกินเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้คือเด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 จากการสอบถามผู้ปกครองพบว่าไม่เคยประเมินพัฒนาการเลย ไม่เคยบันทึกการตรวจพัฒนาการในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ผู้ปกครองไม่ตระหนัก ขาดความรู้ในการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กคิดว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าสาธารณสุข กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ยังขาดความต่อเนื่อง ผู้ปกครองเด็กไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม จากปัญหาดังกล่าวถ้าไม่ดำเนินการแก้ไขจะส่งผลให้เด็กในพื้นที่มีปัญหาพัฒนาการไม่สมวัยทำให้เด็กไม่มีคุณภาพตามมาในอนาคต

9.วิธีการดำเนินงาน :

1.ทบทวนปัญหาการประเมินและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการด้าน

ปฐมภูมิและองค์รวม

2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงพยาบาลเรณูนครให้สามารถประเมินและส่งเสริมพัฒนาการได้ในกรณี

ผู้รับผิดชอบไม่อยู่

3.ปรับปรุงระบบ การคัดกรอง การประเมินและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

3.1 กำหนดให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวตามหลักสูตร

โรงเรียนพ่อแม่

3.2 จัดตั้งคลินิกประเมินและกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพิ่มอีก 1 วัน / สัปดาห์ ทุกวัน

จันทร์ของสัปดาห์ โดยแยกจากคลินิกเด็กดีคุณภาพที่ให้บริการฉีดวัคซีน

4.เก็บข้อมูลและนำมาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง

10. การวัดผลของการเปลี่ยนแปลง รอบที่ 1

| ตัวชี้วัด | ก่อนปรับปรุง | หลังปรับปรุง |
| --- | --- | --- |
|  | ปี 2560 | ปี 2561 |
| 1.ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 | 71.25 | 85.62 |
| 2. ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 0-5 ปี ร้อยละ 90 | 65 | 90 |
| 3. ร้อยละเด็ก 0-5 ปี ที่คัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 | 0 | 15 |
| 4.ร้อยละเด็ก 0-5 ปี สงสัยล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ ร้อยละ 100 | 50 | 100 |

การพัฒนารอบที่ 2 ปี 2562

11. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ

ปัญหาที่ยังพบในการแก้ไขปัญหาการประเมินและการส่งเสริมพัฒนาการและการเข้าถึงบริการของเด็กปฐมวัย คือ

1.ภาคีเครือข่ายและชุมชนยังไม่เห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กปฐมวัยยังคิดว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ปกครองเด็ก

2.ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กยังไม่มีแนวทางการประเมินพัฒนาการโดยใช้เครื่องมือ DSPM และยังมีปัญหาการส่งต่อข้อมูลเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าและพัฒนาการล่าช้า

3.เด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการไม่ได้รับการติดตามเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง

4.อาสาสมัครสาธารณสุข ขาดความรู้ในการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการ และไม่ทราบแนวทางการส่งต่อข้อมูลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ

5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดอุปกรณ์ในการประเมินพัฒนา

12.วิธีการดำเนินงาน :

1.  จัดทำเวทีประชาคมโดยภาคีเครือข่ายและชุมชนมีส่วนร่วมเช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต./เทศบาล ครูผ็ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก  อาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

- ส่งเสริมสนับสนุนระบบบริหารจัดการเด็กแบบบูรณาการ

2.1 จัดตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ เช่น  MCH Board  และ Smart Kids Leader

2.2 ขับเคลื่อนผ่านที่ประชุมระดับอำเภอเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาพัฒนาการเด็กปฐมวัย

2.3 จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

- การจัดระบบการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของ

สหวิชาชีพ จะทำให้เกิดระบบการดูแลที่ครอบคลุมและต่อเนื่อง

- พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย

  - จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  - จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

4.จัดตั้งคลินิกกระตุ้นพัฒนาการและพัฒนาคลินิกกระตุ้นพัฒนาการให้มีคุณภาพ

5.จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และในชุมชน

6.พัฒนาระบบการดูแลกลุ่มเสี่ยงและการส่งต่อที่ถูกต้อง

7.ติดตามกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้าน

13.การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง รอบที่ 2

| ตัวชี้วัด | ก่อนปรับปรุง | หลังปรับปรุง |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 |
| 1.ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 | 71.25 | 85.62 | 90.20 |
| 2. ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 0-5 ปี ร้อยละ 90 | 65 | 90 | 100 |
| 3. ร้อยละเด็ก 0-5 ปี ที่คัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 | 0 | 15 | 34 |
| 4.ร้อยละเด็ก 0-5 ปี สงสัยล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ ร้อยละ 100 | 50 | 100 | 100 |

14.บทเรียนที่ได้รับ

11.1 บุคลากรในหน่วยงานทุกคนได้รับความรู้และทักษะในการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

11.2 การจัดระบบการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของ

สหวิชาชีพ จะทำให้เกิดระบบการดูแลที่ครอบคลุมและต่อเนื่อง

11.3 ผู้ปกครองและผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย มีความรู้และตระหนัก ถึงหน้าที่ในการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเป็นครูคนแรกและบุคคลสำคัญที่มีผลอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูก

11.4 ครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดได้รับความรู้และทักษะในการประเมินเด็กทำให้ค้นหาเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและส่งต่อได้อย่างทันท่วงที

15.แผนงานที่จะดำเนินงานต่อ

1.ขยายผลการพัฒนาระบบการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้เป็นแนวทางเดียวทั้งอำเภอ

2.จัดตั้งคลินิกกระตุ้นพัฒนาการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในอำเภอเรณูนคร

3.พัฒนาระบบการส่งต่อเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าให้มีประสิทธิภาพ